## Slide 1
PROJECT REVIEW · 2026.10
活动报名与
签到管理系统
v0.2 报名闭环已完成，下一步补齐现场核销
单机构 · 多活动 · 管理后台 + 参与者网页版 + 微信小程序
汇报人：项目组 汇报日期：2026-10-24
Notes: 开场一句话：报名闭环已经跑通，今天主要讲做到哪、怎么做的、下一步要什么支持。

## Slide 2
AGENDA
今天汇报五件事
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
02
01
项目定位
为什么做、给谁用
02
当前进度
两个版本交付了什么
03
已交付能力
三端功能与技术架构
04
质量与风险
验证结果、已知问题
05
下一步
v0.3 计划与需要的支持
Notes: 五块内容，重点在第二、三、五块。

## Slide 3
01 项目定位
把一场活动从「发出去」到「到场」收进一个后台
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
03
面向单个组织的活动管理平台，
覆盖发布、报名、审核、核销、统计的完整闭环。
不追求通用 SaaS，也不做多租户：先把一个机构的高频场景做顺，
把现场那一步真正跑通。
组
组织者
发布活动、配置报名表、管名单、看数据
参
参与者
手机报名、随时查看、出示电子票
现
现场工作人员
扫码核销、异常兜底（v0.3）
Notes: 定位一句话：不是通用平台，是把单机构的报名和现场跑顺。

## Slide 4
02 当前进度
v0.2 报名闭环已交付，v0.3 尚未启动
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
04
3
个客户端
后台 / 网页版 / 小程序
56
个接口测试
全部通过
5
张核心数据表
活动/参与者/报名等
1
个待交付阶段
v0.3 核销与导出
v0.1
基础骨架
登录、活动、权限、Docker、CI
已完成
v0.2
报名闭环
报名、审核、电子票、网页版
已完成
v0.3
现场核销
核销、签到统计、Excel 导出
待启动
里程碑口径：v0.1 与 v0.2 均已验收，后端 56 个用例、管理后台与网页版均实机验证。
Notes: 强调两个版本已验收，v0.3 还没开始，所以需要现在定资源和排期。

## Slide 5
03 业务闭环
五个环节完成三个，缺的是现场那一步
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
05
01
活动发布
已完成
02
在线报名
已完成
03
名单审核
已完成
04
扫码核销
v0.3
05
数据统计
部分完成
报名链路已经闭环，统计只覆盖报名侧；签到率、到场数据要等核销上线后才能产出。
现场环节的三个刚需
扫码 1 秒完成 · 重复签到有提示 · 断网/异常有手动检索兜底
Notes: 闭环图用来解释为什么 v0.3 是重点，而不是可选项。

## Slide 6
03 已交付能力
三端各自可用，共用一套接口
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
06
管理后台
Vue 3 + Element Plus
· 活动创建、发布、下架、结束
· 动态报名字段与预览
· 报名名单、批量审核、统计
· 乐观锁与审计日志
已实机验证
参与者网页版
手机优先 H5
· 用户名密码自助注册登录
· 活动列表、详情、余量与状态
· 动态表单报名、取消、复用
· 电子票二维码、我的报名
浏览器实测通过
微信小程序
原生，代码保留
· 活动、报名、我的报名页面
· 电子票与个人中心
· Mock 登录可联调
· 尚未在开发者工具验收
待真机验收
三端共用 /api 与同一套报名、审核、电子票逻辑，小程序端目前只差真机验收。
Notes: 网页版是这一阶段新增的，解决了没有小程序时也能报名的问题。

## Slide 7
03 技术架构
一个后端，三种客户端，两种数据库环境
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
07
客户端
管理后台 Vue 3
参与者 H5
微信小程序
接入层
Nginx / Vite 代理
/api 统一前缀
JWT 双类型鉴权
应用层
FastAPI + 服务层
报名 / 审核 / 电子票
Alembic 迁移
数据层
SQLite（本地）
MySQL 8.4（Docker）
预留 Redis
部署形态
· 本地：5173 / 5174 / 8000
· Docker：8080 / 8081 / 内网
· 生产：Nginx + HTTPS
· 备份：mysqldump 脚本
为什么不做微服务
单机构、单机可跑，先把交付和运维成本压到最低。
Notes: 架构不用展开太细，讲清三点：三端一套接口、两种数据库、可单机部署。

## Slide 8
04 关键设计
六个容易被忽略、但决定可用性的细节
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
08
01
名额原子扣减
用条件 UPDATE 占名额，不做「先查后插」，并发下不超卖。
SQL / 事务
02
编辑乐观锁
活动带 version，两个管理员同时改会明确报冲突，而不是互相覆盖。
409 冲突
03
电子票签名
token 里存报名号和活动号并做 HMAC 签名，不暴露可枚举 ID。
HMAC-SHA256
04
登录限流
同一 IP + 账号连续失败 5 次锁 15 分钟，成功登录后清零。
进程内
05
表单 Schema
报名字段后端配置、前端动态渲染，提交时前后端同源校验。
JSON Schema
06
审计留痕
发布、审核、取消等关键操作写入 audit_log，可回溯。
audit_log
Notes: 挑两三个展开：原子扣减和电子票签名，能体现不是只做了界面。

## Slide 9
04 工程质量与安全
能跑只是底线，部署与安全也按生产标准准备
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
09
工程化
· Docker Compose 拉起 MySQL、后端、两个前端
· 后端非 root、健康检查、真实 IP 透传
· Alembic 管理迁移，CI 跑迁移与测试
· 统一响应体与异常处理，前端构建约 140 KB
安全基线
· Argon2 密码哈希，JWT 双类型隔离
· 生产强制校验 JWT / 电子票密钥
· 生产强制关闭 Mock 登录
· 备份脚本已验证，恢复流程待演练
GitHub Actions
Alembic
Docker
Argon2
HMAC
Nginx
已知短板：限流是进程内实现，多 worker 部署前需要换 Redis。
Notes: 安全和部署这块一句带过，重点是说明不是玩具项目。

## Slide 10
04 验证结果
功能、并发、部署都跑过一遍
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
10
56
接口测试
全部通过
3
层验证
接口 / 页面 / 部署
0
超卖
并发抢名额验证
✓
登录、限流、越权、活动 CRUD、乐观锁
✓
报名 / 审核 / 取消 / 复用、名额边界
✓
电子票签名与 PNG 二维码
✓
Docker 全栈启动、非 root、备份脚本
✓
网页版注册→报名→取消→重新登录
✓
小程序语法与页面完整性校验（未运行）
口径：自动化测试覆盖接口与并发；页面与部署为人工验证。
Notes: 数字先抛出来：56 个用例、3 端、0 超卖，然后逐条说验证范围。

## Slide 11
04 风险与依赖
四个外部条件，决定能不能按时上线
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
11
风险
影响
应对
域名备案 + HTTPS
小程序无法请求接口、无法提审
约 1–3 周，需立刻启动
小程序主体与类目
审核被拒或能力受限
优先企业/组织主体
小程序未真机验收
上线前才发现问题
排 1 周在开发者工具 + 真机验收
限流为进程内实现
多实例部署后失效
上 Redis，或维持单 worker
Notes: 外部依赖是最大变量，尤其是备案，需要领导层推动。

## Slide 12
05 下一步
v0.3：四周补齐现场核销
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
12
按 1 人全职估算；外部准备必须并行，否则第 4 周只能空等。
W1
核销模型与接口
签到表、签名校验、重复签到提示
W2
工作人员模式
小程序核销页、扫码、手动检索
W3
统计与导出
签到率、趋势、Excel 导出
W4
验收与上线
真机验收、部署、安全复核
并行推进
AppID 与主体资质 · 域名备案 · 服务器与对象存储 · 网页版验证码与找回密码
Notes: 四周是按 1 人全职估的；外部准备必须并行，否则 W4 会空等。

## Slide 13
05 需要的支持
三件需要拍板的事
活动报名与签到管理系统 · v0.2 阶段汇报 · 2026.10.24
13
1
主体与类目
用企业/组织主体申请小程序，尽早确认类目资质。
本周
2
域名与服务器
启动备案（1–3 周），准备 2C4G 服务器与 HTTPS。
本周
3
小程序验收档期
安排开发者工具与真机验收，预留 1 周。
W4 前
待决策：v0.3 是否包含工作人员小程序模式；首版是否接支付（建议不做）。
Notes: 把外部依赖变成具体的请求，而不是笼统说需要支持。

## Slide 14
SUMMARY
报名闭环已跑通，
现场核销是下一站。
v0.2 交付了后台、网页版与小程序三端；下一步用四周补齐扫码核销、签到统计与导出。
谢谢，欢迎提问
活动报名与签到管理系统 · 2026-10-24
Notes: 收尾回到一句话：闭环已通，缺现场；请求是主体、备案和验收档期。